Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS Nº 014-2017-OSINFOR

Segunda Convocatoria

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO”, CON CÓDIGO DE PROYECTO 2307255

2017

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS Nº 014-2017-OSINFOR

Segunda Convocatoria

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3    REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP en la especialidad y categoría correspondiente.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.

- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4   	FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el formato incluido en el Anexo N° 1 de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolución se realiza de manera motivada, debiendo emplearse el formato incluido en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6	INTEGRACIÓN DE LAS BASES

La integración de las bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento.

IMPORTANTE:

Los participantes pueden solicitar al OSCE en cualquier momento la emisión de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido materia de aclaración y/o precisión en el pliego de absolución de consultas y observaciones, según lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”, en el plazo previsto en la misma.

1.7   	FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas, en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

1.8 	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realizará en ACTO PRIVADO, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la sección específica de las bases. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y hora.

IMPORTANTE:

- La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta, encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su apertura.

- Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 62 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro, salvo que el postor solicite su devolución previamente.

1.9    CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica		: 100 puntos

Oferta económica	: 100 puntos

1.9.1	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Previo a la calificación, el comité de selección determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas.

1.9.2	EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:

- El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en la sección específica de las bases.

- Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo detallado en la sección específica de las bases serán descalificadas.

1.9.3	APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

La apertura de ofertas económicas se realizará en ACTO PRIVADO, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases.

El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%).

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

Pi = 	Om x PMOE

Oi

Donde:

i	= 	Oferta.

Pi	= 	Puntaje de la oferta económica i.

Oi	= 	Oferta económica i.

Om	= 	Oferta económica de monto o precio más bajo.

PMOE	= 	Puntaje máximo de la oferta económica.

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

IMPORTANTE:

- En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (S/. 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.10 SUBSANACIÓN DE OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado.

1.11  OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la buena pro se realizará en ACTO PRIVADO, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del artículo 69 del Reglamento.

Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en el SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL

ESTADO

De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1	RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2	PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2	PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, el plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso.

  - GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

- En los contratos de consultoría de obra que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

ADVERTENCIA:

- LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 131 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

  - PENALIDADES

3.7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento.

    - OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.8	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento.

3.9	PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS Nº 014-2017-OSINFOR

Segunda Convocatoria

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR |
| --- | --- |
| RUC Nº | 20522224783 |
| Domicilio legal | Av. Javier Prado Oeste Nº 692 – 694 Magdalena del Mar Lima 17 |
| Teléfono | 6157373 – Anexo 1263 |
| Correo electrónico | mtarazona@osinfor.gob.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, con código de proyecto 2307255.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2017.

| Valor Referencial (VR) S/. | Límite Inferior | Límite Superior |
| --- | --- | --- |
|  | Con IGV S/. | Sin IGV S/. | Con IGV S/. | Sin IGV S/. |
| 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles) | 108,000.00 (Ciento ocho mil y 00/100 soles) | 91,525.43 (Noventa y un mil quinientos veinticinco con 43/100 soles) | 132,000.00 (Ciento treinta y dos mil y 00/100 soles) | 111,864.40 (Ciento once mil ochocientos sesenta y cuatro con 40/100 soles) |

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se  debe consignar los valores referenciales de cada ítem.

- Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación (Formato N° 015-2017), el 20 de marzo de 2017.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS.

IMPORTANTE:

    - La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

  - PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de establecido en el punto VIII del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, contados  a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

  - COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de Diez y 00/100 Soles (S/. 10.00) en la Caja de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería del OSINFOR sito en la Av. Javier Prado Oeste N° 692-694 2do piso Magdalena.

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

- Ley Nº 30519 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2017.

- Ley N° 30520 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2017.

- Resolución Jefatural Nº 078-2017-OSINFOR/05.2 – Designación del Comité de Selección para el presente procedimiento de selección.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Etapa | Fecha | Lugar | De | Hasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria | 17/04/17 | --- | --- | --- |
| Registro de Participantes | Del 18/04/17 al 26/04/17 | A través del SEACE | 00:01 hrs. | 08:29 hrs. |
| Formulación de consultas y/u observaciones a las Bases | Del 18/04/17 al 19/04/17 | Mesa de Partes Av. Javier Prado Oeste Nº 692 Magdalena del Mar, 1er piso. Adicionalmente enviar a mtarazona@osinfor.gob.pe | 08:30 hrs. | 17:00 hrs. |
| Absolución de consultas y/u observaciones a las Bases | 20/04/17 | A través del SE@CE | --- | --- |
| Integración de Bases | 21/04/17 | A través del SE@CE | --- | --- |
| Presentación de ofertas (Acto Privado) | 26/04/17 | * Mesa de Partes de la Sede Central: Av. Javier Prado Oeste Nº 692 Magdalena del Mar 1er piso. * Oficina Desconcentrada de Iquitos: Jr. Nauta N° 333 Iquitos Maynas Loreto | 08:30 hrs. | 17:00 hrs. |
| Evaluación de ofertas | 27/04/17 | --- | --- |
| Calificación de ofertas | 27/04/17 |  |  |
| Otorgamiento de la Buena Pro (Acto Privado) | 27/04/17 | A través del SE@CE | --- |

IMPORTANTE:

- Debe tenerse presente que en una adjudicación simplificada, la presentación de las ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la integración de las bases.

- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.seace.gob.pe, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, página Manuales y Otros (Proveedores).

  - CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2017-OSINFOR conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Oferta técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE N° 2: Oferta económica. El sobre será rotulado:

2.2.1.	SOBRE N° 1 – OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta					a

a.1) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Nº 01)

a.2) Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. (Anexo Nº 02)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

a.3) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 03).

a.4) Declaración jurada de plazo de la prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo Nº 04).

a.5) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 12).

a.6) Declaración jurada indicando que el Arquitecto Especialista en Arquitectura cuenta con conocimientos de planes de seguridad, contingencia y evacuación. (Anexo N° 13).

IMPORTANTE:

- El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B.	 Documentos para acreditar los requisitos de calificación

b.1) Capacidad legal:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio, según corresponda.

- De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 05).

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

b.2) Capacidad Técnica y Profesional

- Copia simple de los contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave requerido.

- Copia del GRADO ACADÉMICO y  TÍTULO PROFESIONAL, del personal clave.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaración jurada del personal clave propuesto para la ejecución de la consultoría (Anexo Nº 6).

b.3) Experiencia del postor: Tiempo mínimo de experiencia

- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato que acredite el tiempo de experiencia especializada del postor en servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria (Anexo N° 7).

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso . En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

2.2.1.	SOBRE N° 2 – OFERTA ECONÓMICA

El sobre N° 2 debe contener la siguiente información obligatoria:

El monto de la oferta económica en Soles. (Anexo Nº 10)

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

IMPORTANTE:

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del personal clave, son subsanables.

2.3	DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pei   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= 0.80

c2  		= 0.20

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.4	REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

- Carta fianza, como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

- Carta fianza, como garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los  integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancaria (CCI).

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica.

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en el numeral 7.5.3. de la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

- De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50.1 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.

IMPORTANTE:

- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes del OSINFOR – Primer Piso del OSINFOR, sito en la Av. Javier Prado Oeste N° 692 694 Magdalena del Mar.

2.6 	ADELANTOS

No aplicable.

2.7	FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista según lo siguiente:

- 1ro pago: 5% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad al entregable N° 1.

- 2do pago: 25% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad del entregable N° 2.

- 3er pago: 40% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad del entregable N° 3.

- 4to pago: 30% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad del entregable N° 4.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe de la Oficina de Administración del OSINFOR, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

  - REAJUSTE DE LOS PAGOS

No aplica.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1.	TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “Mejoramiento del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, CON CÓDIGO DE PROYECTO 2307255.

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de expediente técnico del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”. Con código de proyecto 2307255.

- FINALIDAD PÚBLICA

Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la intervención del OSINFOR en lo que se refiere a la supervisión de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre, y al fortalecimiento de capacidades de los titulares y otros actores de interés del sector forestal y de fauna silvestre, en contribución al manejo responsable de los bosques del país y a garantizar sus beneficios presentes y futuros para todos los ciudadanos, en la Región Loreto, con la elaboración del Proyecto: “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”.

- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La contratación del servicio de consultoría tiene por objetivo llevar a cabo la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, con código de proyecto 2307255, como parte de la mejora en materia de Infraestructura del OSINFOR en el Distrito de Iquitos.

- GENERALIDADES

Es importante indicar que el proyecto de pre inversión: Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto, se define por componentes.

El presente proyecto forma parte del componente N°1 ESTUDIOS DEFINITIVOS; para la suficiente y adecuadas condiciones de infraestructura y capital humano de soporte y equipamiento para la supervisión, fiscalización y transferencia de información especializada en el ámbito de OD de Iquitos del OSINFOR. Considerándose en ello dos actividades:

- La elaboración de expediente técnico de obra; y mobiliario.

Los presentes términos de referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones técnicas necesarias para la contratación de una consultoría con conocimiento en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de infraestructura que desarrolle la elaboración de la obra.

Son aplicables para el proyecto, la información que se detalla y que debe comprender la compatibilización de lo existente, lo proyectado y la obra para la elaboración del Expediente Técnico. (Revisar Anexo N°1)

En este sentido, los Términos de Referencia son aplicables para la ejecución de los proyectos cuya información complementaria se detalla a continuación:

| N° | Denominación Proyecto | Ubicación | Partida Registral N° | Área Terreno (m2) | Nivel de Estudio | Código SNIP | Código de proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”. Con código de proyecto 2307255 | Pueblo Joven Stadium, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Dpto. Loreto | P12043973 | 459.99 | INVERSION – EXPEDIENTE TÉCNICO | 331952 | 2307255 |

- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Requerimiento incluido en el Cuadro de Necesidades:

SI 					NO

Meta: 008

Tarea del Plan Operativo Institucional 2017 : 25.01

Fuente de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios

- NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS

La ejecución de los trabajos, deberán realizarse de acuerdo con los dispositivos legales de aplicación técnica y normas técnicas vigentes, complementarias a la normativa legal relacionada y vigente, la que se indica a continuación:

- Ley N° 29090, de Regulación de Habilitación Urbana y Edificaciones y su Reglamento.

- Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Decreto Supremo No. 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus Modificatorias.

- Decreto Supremo No. 010-2009-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Modificatorias.

- Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DMC.

- Decreto Supremo No. 011-79-VC, sus modificatorias, el Decreto Supremo No. 017-79-VC, ampliatorias y complementarias.

- Decreto Legislativo Nº 1252 – Creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Derogación de la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252  que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N°27157 publicado el 13 mayo del 2005.

- Normas sobre Consideraciones de Mitigación de Riesgos ante cualquier desastre en términos de Organización, Función, Estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

- Normas NFPA para Sistemas Contraincendios.

- D.S. Nº003-2011-VIVIENDA Reglamento del D.S. Nº021-2009-VIVIENDA que aprueba los Valores Máximos Admisibles de las Descargas de aguas residuales no domesticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario, límites máximos permisibles de vertimientos en las redes de alcantarillado sanitario.

- Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada por Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con aprobado con D.S. N° 350-105-EF.

- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- CONTENIDO DEL SERVICIO

Según la normativa vigente y la recopilación de información en campo y en organismos municipales se considera los siguientes criterios para la elaboración de los términos de referencia, como propuesta de desarrollo en 3 anexos:

ANEXO A: ALCANCES DE LOS SERVICIOS

ANEXO B: PRODUCTOS ESPERADOS

ANEXO C: REQUISITOS DEL PROYECTISTA – CONSULTOR

ANEXO A: ALCANCES DE LOS SERVICIOS

- ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El objetivo de elaboración del expediente técnico del mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR, en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto, se debe a la demanda de servicios que fue determinada mediante los estudios de pre inversión: “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, con código de proyecto 2307255, que se determinaron por la cantidad de planes operativos anuales (POA) que otorga la autoridad regional forestal, sobre este total de contratos otorgados, el OSINFOR realizó la supervisión de campo, con el fin de verificar que el aprovechamiento se haya hecho cumpliendo la normativa.

- Para ello se requiere elaborar el respectivo Expediente Técnico cuantificando en términos físicos y de costos las necesidades del mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto, que permitirán al EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN establecer una adecuada programación de la ejecución de las obras previstas.

- EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. proporcionará a el(los) Postor(res), copia del perfil del proyecto de inversión pública en digital para la elaboración del expediente técnico del mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. La referida información servirá exclusivamente para elaborar su oferta técnica y económica.

- OBJETIVO

Contratar los servicios de consultoría de una persona natural o jurídica para la elaboración del Expediente Técnico de Obra bajo la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA), del mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto, con código SNIP 331952´y código del proyecto N°2307255. Se desarrollará sobre la base del estudio de pre inversión declarado viable y que estará constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva y memoria de cálculo, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos topográficos y de suelos. Así mismos, estudios técnicos de ser necesario (de impacto ambiental, geológicos, etc), la relación de ensayos y/o pruebas que se requieran; además deberá cumplir con los aspectos siguientes:

a) Inspección ocular del terreno.

b) Elaboración de Estudios Básicos, Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos acorde con los Términos de Referencia.

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normatividad vigente.

ANEXO B: PRODUCTOS ESPERADOS

El OSINFOR determina los siguientes entregables según el cronograma de pago en los términos de referencia para la entrega de los productos esperados se consideran 4 entregables que se detallan a continuación:

- Plan de Trabajo de la Consultoría y Cronograma de Actividades a realizar.

- Expediente Técnico de Obra, que contendrá la información detallada en el siguiente informe.

- PRIMERA ENTREGA

PLAN DE TRABAJO de la consultoría y cronograma de actividades de acuerdo a los entregables y a los formatos establecidos por EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.

- PLAN DE TRABAJO de la Consultoría y Cronograma de Actividades a realizar.

La Consultora a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de campo inicial que permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la información necesaria para desarrollar el Anteproyecto (requerimiento de la entidad (PIP) y compatibilizaciones recientes). Debiéndose adjuntar la documentación (técnica/ normativa/ gráfica) que se requieren para su sustento, así como cronograma de actividades a realizar. Además, deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Jefe de Proyecto, Arquitecto, Ingeniero Civil especialista en estructuras, en Metrados y Presupuesto, Ingeniero Electricista, Ingeniero Sanitario, Ingeniero especialista en Seguridad y/o medio ambiente, según se requiera, así como las conformidades solicitadas en las bases.

La presentación del primer entregable será ingresada vía Mesa de Partes en la Sede Central del OSINFOR, sito en la Avenida Javier Prado Oeste 692, Magdalena del Mar y/o en la Oficina Desconcentrada de Iquitos sito en Jr. Nauta N° 333 Iquitos por única vez (en físico y digital), el cual será dirigido ante LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.

EL EQUIPO TECNICO deberá revisar el entregable y emitir un informe de evaluación del mismo, en base al cual la Oficina de Administración emitirá la conformidad del entregable de corresponder. (Revisar Cuadro N°1).

- SEGUNDA ENTREGA

Previa conformidad de entregable N°1 se deberá alcanzar al área correspondiente los siguientes componentes:

- INFORME TÉCNICO INICIAL : contiene estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, entre otros,  debiendo cumplir las condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Títulos, Normas y Anexos, debiendo presentar (según los establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones)

- Plano de Ubicación. A escala normativa.

- Estudio de mecánica de  suelos

- Plano de Coordenadas UTM.

- Plano de BM’s.

- Plano de curvas de nivel.

- ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO y programación arquitectónica de acuerdo a PIP viable y/o planteamiento sugerido y aprobado por la entidad, para lo cual se deberá considerar la calidad arquitectónica de acuerdo a los estudios del PIP, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad, y equipamiento  que requieran, así como el estudio de las relaciones funcionales, antropometría, ergonomía, etc. debidamente representado con leyendas y simbologías.

Se deberá representar la imagen institucional en la propuesta mediante su lenguaje arquitectónico, con criterios espaciales, forma, función, y sustentado de manera adecuada, utilizando para ello medios gráficos e imágenes (revit, artlantis, archicad). Además de considerarse como referencia el anexo N°2 (programación arquitectónica), el cual se deberá desarrollar en dos niveles de preferencia. (Las coordinaciones se llevarán a cabo de manera regular con el EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA ADMINISTRACION).

- Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, según corresponda.

- Planos de distribución a escala 1/100 ó 1/200 (según corresponda), indicando cotas, niveles, valorizaciones, texturas,  planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, planos de   cortes y elevaciones ,  debiendo contener ejes, cotas de niveles orientación, especificación de detalles constructivos, considerando las escalas adecuadas.

- Vistas 3d en formato JPG de propuesta en exteriores e interiores, para garantizar el claro entendimiento de la propuesta en la etapa.

La presentación del segundo entregable será entregada vía Mesa de Partes en la Sede Central del OSINFOR, sito en la Avenida Javier Prado Oeste 692, Magdalena del Mar, el cual será dirigido ante LA OFICINA DE ADMINISTRACION.

EL EQUIPO TECNICO deberá revisar el entregable y emitir un informe de evaluación del mismo, en base al cual la Oficina de Administración emitirá la conformidad del entregable de corresponder. (Revisar Cuadro N°1).

- TERCERA ENTREGA

Presentación de PROYECTO INTEGRAL de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, y medio ambiental debidamente coordinados, que incluyan los planos de obra, memoria descriptiva, propuesta de mobiliario, memorias de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como los metrados, presupuestos del proyecto por especialidad, informe final del estudio de impacto ambiental.

- El PROYECTO ARQUITECTÓNICO se realizará en base a las metas definidas en el PIP declarado viable y requerimientos normativos y técnicos, el cual comprende la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, propuesta de mobiliario, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. Mediante planos de distribución, de mobiliario y de detalles que se detallan a continuación:

- Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, según corresponda.

- Plano de Distribución General a escala 1/100 ó 1/200 (según corresponda), indicando inicio de trazado, cotas, niveles, áreas, planos de referencia, expresando zonas a demoler, leyendas debidamente diferenciadas, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos.

- Plano de Intervenciones, en escala 1/100 o 1/200 (según corresponda), indicando claramente los muros a demoler, pisos a demoler, los elementos a desmontar, etc. (de requerirse).

- Planos de detalle en los cuales se deberán considerar los nombres de los equipos y mobiliario diferenciado, así como los puntos referenciales de suministro de energía eléctrica, agua y desagüe de los equipos que requieran.  Con sus respectivas leyendas en cada plano presentado.

- Plano de señalización, evacuación y plan de seguridad del proyecto arquitectónico, según las Normas de seguridad establecidas por INDECI/CENEPRED. Los planos de evacuación y seguridad se realizarán a escala conveniente, y llevarán la denominación EVS, en el que se identificarán rutas, flujos, capacidad del local y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local. Planos de luces de emergencia y señalética de seguridad, con Memorias descriptivas sustentatorias, indicando el cálculo de evacuación máxima de demanda y otros.

- Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como mínimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y coberturas, cuadro de acabados, baños, escaleras, rampas, cielo rasos, cajas de ascensores/montacargas, mobiliario fijo (según requerimiento), elementos exteriores (jardineras, bancas, sardineles, entre otros), elementos de Evacuación pluvial (canaletas, montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que permita comprender las características de los elementos constructivos que serán considerados en la obra, y los que sean necesarios o que solicite el Equipo Técnico y que  faciliten la cuantificación de las partidas y el óptimo desarrollo de ejecución de la obra.

- Planilla de Metrados en la especialidad

- Presupuesto  de especialidad  incluyendo mobiliario

- Análisis de Costos Unitarios en la especialidad

- Relación de Insumos.

- Fórmulas Polinómicas.

- ESTRUCTURAS se deberá considerar un sistema estructural con proyección para 4 niveles, según el PIP y requerimientos de proyección de la sede institucional.

- Memoria Descriptiva en la que se incorpora la memoria de Cálculo y Diseños.

- Especificaciones Técnicas

- Planilla de Metrados.

- Presupuestos.

- Análisis de Costos Unitarios.

- Relación de Insumos.

- Fórmulas Polinómicas.

- SANITARIAS (incluye red contra incendio) se deberá considerar un sistema sanitario con proyección para 4 niveles, según el PIP y requerimientos de proyección de la sede institucional.

- Memoria Descriptiva en la que se incorpora la memoria de Cálculo y Diseños.

- Especificaciones Técnicas

- Planilla de Metrados

- Presupuestos.

- Análisis de Costos Unitarios.

- Relación de Insumos.

- Fórmulas Polinómicas.

- En la especialidad de INGENIERÍA ELÉCTRICA considerar proyección de 4 niveles en sus cálculos,  deberá determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, diseño de iluminación exterior e interior, sistema de protección de puesta a tierra, sistema de protección contra sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores (alumbrado, tomacorriente y fuerza).

Así mismo, determinar la distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad y prever la evacuación, diseño del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, según se requiera.

Además del diseño adecuado de ductería de instalación de comunicaciones: Planta externa de ductos, buzones cajas de paso para los sistemas de Voz y Data, telefónico (internos y externos), TV Video sala de reuniones y/o auditorio.

- Memoria Descriptiva, memoria de cálculo, metrados y especificaciones técnicas de los materiales, equipos y dispositivos a emplear adjuntando cotizaciones de los mismos.

- Plano de módulos a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), cálculo justificativo de la máxima demanda, cajas de pase, postes de alumbrado exterior, ductería para la red de data, ductería para TV y otros (planos de detalle constructivo).

- Planilla de Metrados

- Presupuesto.

- Análisis de Costos Unitarios.

- Relación de Insumos.

- Fórmulas Polinómicas.

- Plan de manejo ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la estrategia), conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos.

La firma Consultora conjuntamente con su equipo serán los responsables de realizar la compatibilización de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la documentación técnica que forma parte del Estudio Definitivo.

El presente entregable deberá estar firmado y sellado en cada una de sus hojas por cada profesional responsable de su elaboración y por el representante legal de la firma consultora.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual aprobada en el PIP, la firma consultora responsable de la elaboración del EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, con el sustento de sus especialistas procederá a emitir el Informe Técnico que justifique dicha diferencia, el mismo que deberá contar con la aprobación del equipo técnico de la entidad.

La presentación del tercer entregable será entregado vía mesa de partes en la Sede Central OSINFOR, Avenida Javier Prado Oeste 692, Magdalena del Mar , el cual será dirigido ante LA OFICINA  DE ADMINISTRACION.

EL EQUIPO TECNICO deberá revisar el entregable y emitir un informe de evaluación del mismo, en base al cual la Oficina de Administración emitirá la conformidad del entregable de corresponder. (Revisar Cuadro N°1).

- CUARTA ENTREGA - FINAL

Una vez emitida la conformidad del tercer entregable y efectuada la devolución del expediente original con la conformidad, el Consultor procederá a presentar en un plazo no mayor de 10 días vía mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (01 original + 03 copias) el cual se deberá entregar por tomos: memorias, presupuestos, planos, asimismo, deberá presentar dos (02) archivos digitales completos  del Expediente Técnico  en  DVD  según los archivos a entregar (archivos fuente y archivos escaneados del expediente técnico), quedando así apto para su aprobación y convocatoria respectiva.

El expediente técnico para obra deberá contener como mínimo la siguiente documentación técnica:

- Resumen Ejecutivo o Ficha Técnica

- Relación de láminas.

- Memoria Descriptiva de Arquitectura.

- Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de cálculo de Estructuras

- Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y memoria de cálculo

- Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias y memoria de cálculo

- Memoria Descriptiva sustentatoria de Seguridad, indicando el cálculo de evacuación máxima de demanda y otros

- Planos de distribución arquitectónicas, estructuras, sanitarias, eléctricas, en AutoCAD a escala conveniente y detalladas de cada una de las especialidades.  según lo indicado en entregable 3.

- Planos a color de Señalética y Seguridad según INDECI/CENEPRED.

- Planos de Evacuación y Seguridad, en los que se identificaran rutas, flujos, capacidad del local (aforo) y zonas de seguridad según INDECI/CENEPRED.

- Estudio de Impacto Ambiental.

- Estudio de Suelos

- Levantamiento Topográfico

- Panel Fotográfico Especificaciones Técnicas de especialidades.

- Hoja de consolidado del Presupuesto.

- Hoja Resumen

- Calendario de avance de obra valorizado

- Cronograma de avance de obra

- Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.

- Presupuesto por especialidad y por componente en S10 y en Excel (Físico y digital).

- Listado de insumos por especialidad.

- Análisis de precio unitarios por especialidad (con sustento de precios de materiales). según la ley de contrataciones

- Planilla General de Metrados por Especialidad.

- Resúmenes y Sustentos de Metrados por especialidad de tal manera que permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas.

- Fórmulas polinómicas por especialidad.

- Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversión y Costos del Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso.

- Ficha Técnica.

Además, deberá presentar PERSPECTIVAS EN 3D: En lo que respecta a la presentación se incluirán como mínimo 04 perspectivas principales de fachadas en 3D, y las vistas interiores convenientes (mínimo 02 por cada ambiente relevante) para entender la espacialidad del proyecto, en imagen/calidad JPG, RECORRIDO VIRTUAL final para ambientes principales y  fachadas.

El Expediente completo deberá estar firmado y sellado en cada una de sus hojas por cada profesional responsable de su elaboración y por el representante legal de la firma consultora.

El EXPEDIENTE TECNICO final será entregado vía mesa de partes en la Sede Central OSINFOR, Avenida Javier Prado Oeste 692, Magdalena del Mar, el cual será dirigido ante LA OFICINA DE ADMNISTRACION

CONSIDERACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE ENTREGABLES:

- El Consultor programará las entregas de acuerdo al cuadro N°1, teniendo en cuenta que la supervisión será constante y coordinada entre la entidad y la consultoría.

- En los presentes términos de referencia, se están estableciendo los plazos máximos que tiene el Consultor para la presentación de cada entregable, así como para el levantamiento de observaciones respectiva por parte del OSINFOR. De entregarse el Entregable antes del plazo indicado de presentación, podrán sumarse los días restantes al plazo máximo para subsanar observaciones sólo del entregable al que corresponde. Una vez dada la conformidad del entregable, los días que queden a favor del Consultor no podrán ser contabilizados para las siguientes entregas.

- Bajo ningún concepto podrá presentarse un entregable si no se cuenta previamente con la conformidad de la etapa que le antecede. Es necesario tener la conformidad para continuar con la siguiente etapa. De entregar los componentes sin levantar las observaciones se considerarán como no recepcionado.

- Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora.

- La firma Consultora, tiene opción de ser observado por la Entidad (calificación de NO CONFORME) hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este límite, es causal suficiente para que la Entidad proceda con la rescisión del contrato por incumplimiento.

- El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte del plazo contractual.

- Los documentos deberán ser entregados: a) en físico, escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamaño A-4, foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas, los planos presentados en papel bond láminas de acuerdo al formato/escala adecuada, foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad y b) en digital, en DVD que contenga toda la información anteriormente mencionada digitalizada en PDF y en archivo editable (Word, Excel, MSProject, AutoCAD).

TERMINO DE POST-ESTUDIO

La CONSULTORIA se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por el comité de selección, por los postores y contratista de la obra (en el procedimiento de selección, ejecución y final de obra), en un plazo no mayor de CINCO (05) días.

ANEXO C:   REQUISITOS DEL PROYECTISTA – CONSULTOR

- REQUISITOS DEL PROYECTISTA - CONSULTOR

Podrán participar en el presente procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada, las personas naturales o jurídicas, consultoras de obras, conforme a las normas vigentes para este tipo de procedimiento de selección y que se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, según la categoría que corresponda (para el presente proyecto se considerarán las categorías B, C y D), de conformidad con el Artículo 46º de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Especializada en la contratación y elaboración de expedientes Técnicos.

- EXPERIENCIA GENERAL

Acreditar una facturación en elaboración de expedientes técnico, supervisiones y/o ejecución de obras urbanas de edificaciones para el Estado y/o privadas por un monto mínimo acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial durante los 07 últimos años.

La experiencia del Postor se acreditará con copias simples de contratos actas de recepción y conformidad (sin haber incurrido en penalidad alguna).

Estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores / consultor de obras Públicas y no estar impedidos de contratar con el Estado.

Respecto a los Consorcios, estos se regirán de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°2-2016-OSCE/CD y la Ley de Contrataciones del Estado.

Los trabajos ejecutados en Consorcio serán acreditados con copia de la promesa de consorcio o el Contrato de Consorcio, donde se indique el respectivo porcentaje de participación.

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Con experiencia efectiva no menor de un (01) año en servicios de consultoría de obra, iguales o similares al objeto de la contratación, durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Se deberá acreditar una facturación en servicios de consultoría de obra, iguales o similares al objeto de la contratación por un monto mínimo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial durante los cinco (05) últimos años.

La experiencia del Postor se acreditará con copias simples de contratos, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de infraestructura: educativas, institucionales, culturales, comerciales, salud, Habitacional y/o edificaciones en general.

Respecto a los Consorcios, estos se regirán de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°2-2016-OSCE/CD y la Ley de Contrataciones del Estado.

Los trabajos ejecutados en Consorcio serán acreditados con copia de la promesa de consorcio o el Contrato de Consorcio, donde se indique el respectivo porcentaje de participación.

- REQUISITOS Y/O CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSULTORIA Y/O CONSULTOR.

- 01 Jefe de proyectos / Arquitecto o Ingeniero Civil

Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado y colegiado hábil, responsable del equipo técnico asignado al proyecto.

Experiencia en la especialidad mínima de cinco (05) años a partir de la colegiatura; como jefe o coordinador de proyecto en la elaboración de expedientes técnicos en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas, iguales o similares al objeto de la contratación.

La experiencia del Jefe de Proyectos se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 12 años.

- 01 Arquitecto / especialista en arquitectura

Arquitecto titulado y colegiado hábil, responsable de la especialidad.

Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación  de la elaboración de expedientes técnicos, ejecución, supervisión de  obras   y  en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas; además deberá contar con conocimientos de planes de seguridad, contingencia y evacuación, sustentada mediante una Declaración Jurada.

La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años.

- 01 Ingeniero Civil especialista en estructuras

Ingeniero Civil titulado y colegiado hábil.

Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos, ejecución y/o supervisión de obras, en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas.

La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años.

- 01 Ingeniero Sanitario, especialista en instalaciones sanitarias

Ingeniero Sanitario titulado y colegiado hábil.

Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos, supervisión, ejecución en instalaciones sanitarias en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas.

La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años.

- 01 Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista especialista en instalaciones eléctricas

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista titulado y colegiado hábil.

Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de instalaciones eléctricas en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas.

La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años.

- 01 Biólogo, ingeniero ambientalista y/o especialidad en medio ambiente titulado y habilitado.

Biólogo, Ingeniero en la especialidad titulado y colegiado hábil.

Experiencia en la especialidad mínima de dos (02) años en la participación de la elaboración de estudios de impacto ambiental en proyectos públicos y/o privados en edificaciones en general.

La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 05 años.

Los profesionales propuestos por la firma consultora, deberán presentar una carta de compromiso, donde manifieste su intención de formar parte del equipo técnico que ejecutaría el contrato en caso el postor se adjudique con la Buena Pro.

Los profesionales acreditarán su experiencia con copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o constancias o certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, adicionalmente deberán presentar copia simple del título profesional.

Según la Ley Peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe estar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente.

El Consultor presentará la relación de los profesionales participantes en cada especialidad, reservándose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecución del proyecto. Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

De solicitar el Consultor reemplazo de uno de los profesionales propuestos, deberá presentar la renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir a la Oficina de Administración, quien en coordinación con el Equipo Técnico del PIP dará la conformidad en un plazo de 2 días calendarios de haber recibido la solicitud.

NOTA IMPORTANTE:

De los requisitos de calificación, conforme al artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considérese que los profesionales antes citados deberán evaluarse en su experiencia como Personal Clave Obligatorio.

En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada.

Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con los plazos establecidos en las presentes bases, se exigirá la participación exclusiva de los profesionales presentados en la propuesta para participar en el servicio.

- CONDICIONES PARA  LA CONSULTORIA

- El Consultor deberá desarrollar el trabajo en estrecha coordinación con EL EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN en LIMA, para la ejecución de los planes de trabajo y cronogramas establecidos.

- EL EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. proporcionará al Consultor copia del perfil del Proyecto (PIP) en digital para la elaboración del expediente técnico del mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la oficina desconcentrada de OSINFOR en Iquitos, provincia de Maynas, Región Loreto.

- El anteproyecto, será elaborado en concordancia con las metas establecidas en el Estudio de Pre inversión declarada viable, siendo posible en esta etapa que el Consultor incluya mejoras o ajustes que no modifiquen las metas del Perfil. De existir dicha propuesta de modificaciones, esta deberá ser técnicamente sustentadas.

- La concepción arquitectónica, deberá tomar criterios volumétricos y conceptuales según los requerimientos del PIP además de demostrar la representación de la entidad a través de su diseño arquitectónico. En coordinación con EL EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. Además deberán considerarse la zona donde se desarrollará el proyecto (SELVA BAJA), mediante el Reglamento Nacional de Edificaciones, con criterios pluviométricos, climatología, para la evacuación pluvial, drenaje  y todos los requerimientos necesarios que permitirán el óptimo desarrollo del proyecto y su ejecución.

- El equipo clave deberá tener conocimiento de planes de seguridad, contingencia y evacuación para desarrollar de manera eficiente el producto detallado en el tercer entregable en relación a planes de seguridad.

- El Consultor deberá presentar y sustentar los resultados de su trabajo, cada vez que lo solicite EL EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN y de acuerdo al cronograma de entregables y alcances especificados.

- Siendo la presente Consultaría por producto, el Consultor será directamente responsable de los gastos que genere la prestación de servicios de otros profesionales y/o especialistas (estructuras, sanitarias, eléctricas y otros) que incluyan en la elaboración del presente Expediente Técnico, así mismo los gastos de estadía y traslado que generen sus actividades de verificación y desarrollo del proyecto.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para el expediente técnico se detalla a continuación:

| ENTREGABLES | PLAZO MAX. DE ENTREGA CONTRATISTA | PLAZO MAX DE REVISIÓN E ENTIDAD | PLAZO MAX DE SUBSANACIÓN CONTRATISTA | PLAZO MAX DE CONFORMIDAD ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE N°1 | 5 días calendario (*) | 2 día calendario | 3 día calendario | 2 día calendario |
| ENTREGABLE N°2 | 20 días calendario (**) | 3 días calendario | 5 días calendario | 2 día calendario |
| ENTREGABLE N°3 | 25 días calendario(**) | 3 días calendario | 5 días calendario | 2 día calendario |
| ENTREGABLE N°4 | 10 días calendario(**) | 2 día calendario | 3 días calendario | 2 día calendario |
| (*) El plazo se contabilizará a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. (**)Los plazos se contabilizan a partir de la notificación de la conformidad por parte de la entidad del entregable precedente. Según el ítem 5 de las CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DE ENTREGABLES (anexo B), la firma Consultora; tiene opción de ser observado por la Entidad (calificación de NO CONFORME) hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este límite, es causal suficiente para que la Entidad proceda con la rescisión del contrato por incumplimiento. De ser el caso; al considerarse la segunda oportunidad de levantar observaciones; los días adicionales a la primera observación sumarán en 2 días calendarios por cada entregable al total del plazo máximo estipulado en el presente cuadro. |

- UNIDAD ORGÁNICA QUE SUPERVISARÁ EL SERVICIO

El servicio será supervisado por la Oficina de Administración del OSINFOR.

- CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de Administración del OSINFOR, previa conformidad del equipo técnico.

- FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán parcialmente por cada entregable presentado, previa conformidad de la Oficina de Administración con los siguientes porcentajes:

| ENTREGABLE | PORCENTAJE DE PAGO |
| --- | --- |
| ENTREGABLE N°1 (PREVIA CONFORMIDAD) | 5 % |
| ENTREGABLE N°2(PREVIA CONFORMIDAD) | 25% |
| ENTREGABLE N°3(PREVIA CONFORMIDAD) | 40% |
| ENTREGABLE N°4(PREVIA CONFORMIDAD) | 30% |

- PENALIDADES

Las penalidades, serán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, de acuerdo al detalle siguiente:

Artículo 133°: Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: “En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10  x   Monto

F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días,

F = 0.40.

- Para plazos mayores a sesenta (60) días:

F = 0.25.

Artículo 134°: Otras Penalidades: “En las Bases se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

| Penalidad | Motivo | Multa | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 01 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | Diez por mil (10/1000) del monto ofertado por la elaboración del Expediente Técnico, aplicable por cada día de la ausencia del personal. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 02 | Por reemplazar al Jefe de Proyecto por otro especialista, con perfil de calificación igual o superior al del profesional reemplazado, sin autorización previa de la Entidad, salvo que sea por causa de fuerza mayor que deberá justificar ante la misma. | Veinte por mil (20/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 03 | Por reemplazar a los especialistas del equipo técnico por otro especialista, conforme a los términos de referencia del contrato. | Diez por mil (10/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 04 | Presentar falsa información en el contenido de los entregables, así como también información sin sustento técnico, motivando que la Entidad incurra en acciones y toma de decisiones erradas que afecte los intereses institucionales. | Diez por mil (10/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 05 | Presentar el Entregable sin atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por el comité de selección, por los postores y contratista de la obra (en el procedimiento de selección, ejecución y final de obra), en un plazo no mayor de CINCO (05) días. | Cinco por mil (5/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. Se aplica por vez y ocurrencia. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 06 | Presentar el Entregable incompleto y con documentación no suscrita por el especialista miembro del equipo del CONSULTOR, referido a las especialidades de Arquitectura, estructura, eléctrica, sanitaria, etc. | Tres por mil (3/1000) del monto ofertado por la elaboración de cada expediente técnico, por cada día de atraso. | Según informe de la Oficina de Administración. |

Cuando el monto de las "otras penalidades" por sí mismo, o el de "mora en la ejecución de la prestación" por sí mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual, la entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Nota

La multa es sin perjuicio de la indemnización que deberá pagar EL CONSULTOR a la Entidad, por los daños y perjuicios que resulten.

- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Es responsable absoluta por la calidad ofrecida en los entregables y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de dos (02) años contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

ANEXO N° 1

Consideraciones del proyecto: “Mejoramiento del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, CON CÓDIGO DE PROYECTO 2307255.

- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la “Elaboración del Expediente Técnico para el Mejoramiento de la Capacidad del Servicio de Supervisión y Capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, con código de proyecto 2307255. Se realiza la visita de campo del terreno ubicado en Jr Calvo de Araujo / Calle Mariscal Castilla Mz J Lt 01, PJ Stadium III etapa, en base al RNE, con el fin de establecer las Nuevas Instalaciones y/o Infraestructura moderna de la Oficina descentralizada de OSINFOR en la ciudad de Iquitos.

- ANÁLISIS URBANO:

Según el  Mapa de Peligros y el Plan de desarrollo Urbano  Sostenible de la ciudad de Iquitos 2011 - 2021, aprobado por Ordenanza Municipal  N° 015 - 2011 -A- MPM, de fecha 02.07.2011, El predio Jr Calvo de Araujo/Calle Mariscal Castilla  Mz J Lt 01, PJ Stadium III etapa, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento Loreto, se encuentra ubicado  en la Zona Urbana  - Según clasificación de usos de suelos, ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA (ZR - DA)

  - PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL TERRENO:

Se consideran parámetros urbanísticos para este lote:

DENSIDAD NETA: 2000 Hab/ha

LOTE MINIMO: 450.00M2

FRENTE MINIMO: 15.00 M

ALTURA DE EDIFICACION: 6 PISOS Y/O 20 M

COEFICIENTE DE EDIFICACION: 4.2

AREA LIBRE: 30%

RETIRO FRONTAL: 3.00M

RETIRO POSTERIOR: 3.00 M

Área: El área que encierra el polígono descrito es de459.99m².

| LINDEROS | MEDIDAS | COLINDANCIA | UND |
| --- | --- | --- | --- |
| FRENTE | 11.00 | CA.CALVO DE ARAUJO | ML |
| DERECHA | 40.70 | CA. RAMON CASTILLA | ML |
| IZQUIERDA | 40.25 | LOTE 02 | ML |
| FONDO | 11.75 | LOTE 65 | ML |

ANEXO N° 2

ALCANCES DEL PROYECTO: PROGRAMACION ARQUITECTONICA (Referencia PIP)

| ZONA ADMINISTRATIVA | TIPO USUARIO | ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS | AMBIENTES | CANT. | CAPAC. | COEFICIENTE M/P | AREAS | SUB TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECEPCIONISTA | Brinda servicios de atención al público. Informa al público. Informa a las oficinas sobre la visita de alguna persona. Recepción de llamadas | (01) counter 2.00 m x 0 .70 m x 1.20 m alto, (01) silla alta giratoria de metal con respaldo alto 0.60 m x 0.60m x 0.90 m alto, (01) televisor plasma. | RECEPCION | 1 | 2 | 2 | 4.00 M2 | 236.00 M2 |
|  | SALA DE ESPERA | espera | sillas fijas de metal, 0.54 m x 0.54 m x 0.80 m | SALA DE ESPERA | 1 | 6 | 4 | 24.00 M2 |  |
|  | SECRETARIA + ARCHIVO PERSONAL | Recepción y despacho de documentos internos y externos. Elabora los documentos internos y externos que emite la oficina. Recepción de llamadas. Archiva documentación. | (01) escritorio de madera 1.20 m x 0 .60 m x 0.80 m, (01) silla giratorio de metal con respaldo alto de 0.57 m x 0.90 m x 1.15 m, (02) sillas de metal de 0.54 m x 0.50 m x 0.80 m , (01) cajonería de melanina de 0.40 m x 0.46 x 0.73 m, (03) gabinete de melanina 0.45 m x 1.20 m x 2.00 m , (01) equipo de multifuncional de impresora de 0.50 m x 0.40 m x 0.40 m. | SECRETARIA | 1 | 3 | 6 | 18.00 M2 |  |
|  | JEFE UNID. OPERATIVA + SS.HH. | Dirige y es responsable técnica y administrativa de la U.O. de Iquitos. Da trámite a la documentación externa e interna de la sede. Mantiene reuniones con los trabajadores de la sede. | (01) escritorio de madera 1.80 m x 0 .77 m x 0.78 m, (01) sillón giratorio de metal de respaldo alto de 0.64 m x 0.60 m x 1.15 m, (02) sillas fijas de metal de 0.54 m x 0.50 m x 0.80 m , (02) cajonería de melanina de 0.40 m x 0.46 x 0.73 m,(01) unidad de impresora y scanner | OFICINA DE JEFATURA U.O. | 1 | 3 | 8 | 24.00 M2 |  |
|  | SUPERVISORES (08) PERSONAS | Mantienen coordinación estrecha con la jefatura de la unid. Operativa. Realizan supervisiones de campo a comunidades nativas. Elabora informes de las supervisiones de champo realizadas. | (08) escritorio de madera 1.20 m x,0.60 m x 0.75 m de alto, (08) sillas giratorias de metal respaldo alto de 0.57 m x 0.50 m x 0.80 m de alto, (02) cajonería de melanina de 0.40 m x 0.46 x 0.73 m. | OFICINA. SUPERVISORES | 1 | 8 | 4 | 32.00 M2 |  |
|  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | Planear, organizar, ejecutar controlar la parte económica y administrativa de la sede. Revisa y aprueba las rendiciones de fondos. | (01) escritorio de madera 1.80 m x 0 .60 m x 0.75 m, (01) sillón giratorio de metal con respaldo alto de 0.65 m x 0.60 m x 1.00 m, (02) sillas de metal de 0.60 m x 0.60m x 0.70 m , (01) cajonería de melanina 0.40 m x 0.46 x 0.73 m, (01) equipo de scanner de 0.50 m x 0.40 m x 0.40 m. | OFICINA COORDINACION ADMINISTRATIVA | 1 | 3 | 6 | 18.00 M2 |  |
|  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Asiste y apoya en las tareas del coordinar administrativo. Responsable del manejo de la caja chica. Realiza pagos de servicios básicos. Apoya en el giro de cheques a través del SIAF. | (01) escritorio de madera 1.20 m x 0 .60 m x 0.75 m, (01) sillón giratorio de metal 065 m x 0.60 m x 0.80 m, (01) silla de metal de 0.60 m x 0.60m x 0.70 m , (01) cajonería de melanina 0.40 m x 0.46 x 0.73 m, (01) equipo de impresora de 0.50 m x 0.40 m x 0.40 m. | OFICINA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 1 | 3 | 4 | 12.00 M2 |  |
|  | NOTIFICADOR | Hace llegar los documentos de notificación, inicio de PAU, RD, coactivos etc., a los títulos habilitantes en el ámbito de la oficina de Iquitos. Instruye y da a conocer las modalidades de pago a los títulos habilitantes sancionados. Apoya en diferentes actividades que realiza la sede. | (01) escritorio de madera 1.20 m x 0 .60 m x 0.75 m, (01) sillón giratorio de metal 065 m x 0.60 m x 0.80 m, (02) sillas fija de metal 0.60 m x 0.60m x 0.70 m , (01) gabinete de melanina de 0.45 m x 0.90 mx 2.00 , (01) equipo de scanner e impresora de 0.50 m x 0.40 m x 0.40 m. | OFICINA DE NOTIFICACION Y DIGITACION SIGO | 1 | 2 | 10 | 20.00 M2 |  |
|  | DIGITADOR SIGO | Ingresar y mantiene actualizado la base de datos de títulos habilitantes u censos forestales para la programación de supervisiones mensuales. Coordina con el responsable sigo de la sede central. | (01) escritorio de madera 1.20 m x 0 .60 m x 0.75 m, (01) sillón giratorio de metal 065 m x 0.60 m x 0.80 m, (02) sillas fija de metal 0.60 m x 0.60m x 0.70 m , (01) gabinete de melanina de 0.45 m x 0.90 mx 2.00 , (01) equipo de scanner e impresora de 0.50 m x 0.40 m x 0.40 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | SALA DE REUNIONES | reunir y coordinar | mesa de reuniones, sillas de reuniones ,equipos ecram, equipo de reproductor de video multimedia | SALA DE REUNIONES | 2 | 5 | 4 | 40.00 M2 |  |
|  | ALMACEN DE ARCHIVOS | guardar y/o almacenar documentación | estantes de metal, escritorio , sillas | ALMACEN DE ARCHIVO | 1 | 1 | 20.5 | 20.50 M2 |  |
|  | DATA CETER - CENTRO DE INFORMATICA | brinda el soporte técnico y/o informático de la sede | gabinete ,tablero de registro, equipo de aire acondicionado tipo SPLIT decorativo | DATA CENTER O CENTRO DE INFORMATICA | 1 | 1 | 4.5 | 4.50 M2 |  |
|  | SS.HH. | realizar necesidades fisiológicas | ss.hh. damas. 1 l/ 1 i ss.hh. varones. 1 l/ 1 u/i | SS.HH. DAMAS. SS.HH. VARONES. | 3 | 1 |  | 19.00 M2 |  |

| ZONA DE SERVICIOS GENERALES | TIPO USUARIO | actividades | requerimientos | AMBIENTES | CANT. | CAPAC. | COEFICIENTE | AREAS | SUB TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTROL | controla al personal administrativo | equipo de reconocimiento de huella dactilar (tablero de control) | CONTROL | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 M2 | 48.20M2 |
|  | VIGILANCIA | controlar al publico | mesa, silla | CASETA DE VIGILANCIA | 1 | 1 | 2 | 2.00 M2 |  |
|  | PERSONAL DE SERVICIO (LIMPIEZA) | mantienen y limpia los ambientes de la sede | mesa pequeña, silla, gaveta. | CUARTO DE LIMPIEZA | 1 | 1 | 7.5 | 7.50 M2 |  |
|  | CHOFER | Mantiene, conduce la camioneta de la sede. Apoya a notificar. | escritorio ,silla, gaveta | CUARTO DE OPERADOR VEHICULAR | 1 | 1 | 6 | 6.0 M2 |  |
|  | GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO ELECTRONICO | Abastece energía eléctrica alterna, controla la energía. | grupo electrógeno y caja y/ tablero | CUARTO DE MAQUINAS | 1 | 1 | 5 | 5.00 M2 |  |
|  | ALMACEN DE EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS | Almacenar. | basureros | ALMACEN DE EQUIPOS PESADOS Y LIAVIANOS | 1 | 1 | 14 | 14.00M2 |  |
|  | DEPOSITO DE BASURA | deposita y reúne basura | estantes y/ o tachos de basura | DEPOSITO DE BASURA | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 M2 |  |
|  | LAVADERO | lavar | lavadero | LAVANDERO | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 M2 |  |
|  | MONTACARGA | transportar | Equipo - cabina de transporte. | MONTACARGA | 1 | 1 | 2.7 | 2.70 M2 |  |
|  | SS.HH. | realizar necesidades fisiológicas | ss.hh. mixto. 1 l/ 1 u/i | SS.HH. MIXTO PARA EMPLEADOS | 1 | 1 | 5.5 | 5.50 M2 |  |

| ZONA COMPLEMENTARIA | TIPO USUARIO | actividades | requerimientos | AMBIENTES | CANT. | CAPAC | COEFICIENTE | AREAS | SUB TOTAL M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HALL | recibir |  | HALL DE RECIBO | 1 | 8 | 1 | 8.00 M2 | 79.00m2 |
|  | KITCHENET | cocinar, calentar y lavar | Lavadero, repostero de melanina, sillas, mesa. | KITCHENET | 1 | 3 | 1.5 | 5.00 M2 |  |
|  | LACTARIO | brindar y extraer lactancia materna | Sofás, mesa de centro, maceteros. | LACTARIO | 1 | 3 | 1 | 3.50 M2 |  |
|  | TERRAZA | Relajarse, distraerse. |  | TERRA EXTERNA | 1 |  |  | 17.50 M2 |  |
|  | JARDIN EXTERNO | Relajarse, distraerse. | grass natural, plantas ornamentales y representativas | JARDIN EXTERNO | 1 |  |  | 23.00 M2 |  |
|  | JARDIN INTERNO | Relajarse, distraerse. | grass natural, plantas ornamentales y representativas | JARDIN INTERNO | 1 |  |  | 17.00 M2 |  |
|  | SS.HH. PUBLICO | realizar necesidades fisiológicas | ss.hh. mixto . 1 l/ 1 u/1 i | SS.HH. MIXTO | 1 | 1 | 5 | 5.00 M2 |  |
| SUB TOTAL | 399.20 M2 |
| CIRCULACIÓN DE MUROS 35 % | 139.72 M2 |
| TOTAL | 538.92 M2 |

*Nota: El presente cuadro es referencial y cumple con los requisitos mínimos de ambientes solicitados por el área usuaria, se deberá actualizar los requerimientos considerándose que el área de terreno actual es de 459.99m2, debiéndose coordinar con EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.

| ANEXO N° 3 ESTRUCTURA DE COSTOS |
| --- |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO. |
| AREA DE TERRENO : 459.99m² |  |  |  |  |
| PLAZO: DE ACUERDO A LOS TDR |  |  |  |  |
| VALOR REFERENCIAL : SUMA ALZADA |  |  |  |  |
| DESCRIPCION | UND | CANT. | MESES | TARIFA S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/. |
| SUELDOS Y SALARIOS |  |  |  |  |  |  |
| A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1 | Jefe de proyecto | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.2 | Especialista en topografía, trazo y suelos | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.3 | Especialista en Arquitectura y diseño | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.4 | Especialista en cálculos estructurales | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.5 | Especialista en metrados, costos y presupuestos | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.6 | Especialista en sistemas de evacuación y seguridad | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.7 | Especialista en cálculos y dotaciones | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.8 | Especialista en memoria de cálculo y diseño | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.9 | Especialista en sistemas eléctricos, cálculo. De maxima demanda y tableros | H-M |  |  |  |  |  |
| A.1.10 | Especialista en impacto ambiental y planes de contingencia | H-M |  |  |  |  |  |
| A.2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1 | Coordinador de estudios | H-M |  |  |  |  |  |
| A.2.2 | Asistente en cálculo de aforo, dotaciones y metrados | H-M |  |  |  |  |  |
| A.2.3 | Asistente para cálculos estructurales | H-M |  |  |  |  |  |
| A.2.4 | Asistente en memoria de cálculo de instalaciones eléctricas | H-M |  |  |  |  |  |
| A.2.5 | Asistente en memoria de cálculo en instalaciones sanitarias | H-M |  |  |  |  |  |
| A.3.0 | PERSONAL DE APOYO TECNICO |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1 | Topógrafo | H-M |  |  |  |  |  |
| A.3.2 | Nivelador | H-M |  |  |  |  |  |
| A.3.3 | Dibujante de autocad y modelado 3d | H-M |  |  |  |  |  |
| A.4.0 | PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| A.4.1 | Ayudante en topografía | H-M |  |  |  |  |  |
| A.4.2 | Personal de apoyo en trazos | H-M |  |  |  |  |  |
| A.4.3 | Administrador | H-M |  |  |  |  |  |
| A.4.4 | Secretaria | H-M |  |  |  |  |  |
| A.4.5 | Guardián | H-M |  |  |  |  |  |
| ALQUILERES Y SERVICIOS |  |
| B.1.0 | ALQUILERES |  |  |  |  |  |  |
| B.1.1 | Oficina | UND |  |  |  |  |  |
| B.1.2 | Alquiler de camioneta | UND |  |  |  |  |  |
| B.1.3 | Alquiler de equipo para estudio de suelos | UND |  |  |  |  |  |
| B.2.0 | SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |
| B.2.1 | Ensayos de estudio de suelo | GLB |  |  |  |  |  |
| B.2.2 | Ensayos de canteras y suelos | GLB |  |  |  |  |  |
| B.2.3 | Adquisición de información catastral/predio | GLB |  |  |  |  |  |
| B.3.0 | OTROS |  |  |  |  |  |  |
| B.3.1 | Comunicaciones | GLB |  |  |  |  |  |
| MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO |  |
| C.1.0 | PASAJES |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1 | Pasajes ida y vuelta /personal responsable | UND |  |  |  |  |  |
| C.1.2 | Pasajes ida y vuelta /personal de apoyo | UND |  |  |  |  |  |
| C.1.3 | Pasajes ida y vuelta /personal administrativo | UND |  |  |  |  |  |
| C.2.0 | VIATICOS |  |  |  |  |  |  |
| C.2.1 | Viáticos de personal responsable | DIA |  |  |  |  |  |
| C.2.2 | Viáticos de personal de apoyo | DIA |  |  |  |  |  |
| C.2.3 | Viáticos de personal administrativo | DIA |  |  |  |  |  |
| C.3.0 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |
| C.3.1 | Movilización y desmovilización de personal y equipos | GLB |  |  |  |  |  |
| MATERIAL MOBILIARIO/UTILES DE OFICINA |  |
| D.1.0 | Copias e impresiones | MES |  |  |  |  |  |
| D.1.1 | Materiales de oficina | MES |  |  |  |  |  |
| D.1.2 | Material fotográfico y digitalización | MES |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |
| GASTOS GENERALES |  |
| UTILIDAD |  |
| TOTAL SIN IGV |  |
| IGV |  |
| TOTALGENERAL CON IGV |  |
| TOTAL SUMA ALZADA |  |

CONSIDERACIONES:

Queda a criterio de los postores la determinación de porcentaje de participación para cada actividad, tal es así que un Profesional puede desarrollar diferentes especialidades.

En el caso del personal de apoyo técnico, alquileres, movilización y material mobiliario estos podrán ser considerados de acuerdo a los criterios técnicos de la consultoría no debiéndose regir necesariamente de las actividades en referencia, todo esto sin perjuicio de la calidad del producto.

3.2.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación son los siguientes:

| A | CAPACIDAD LEGAL |
| --- | --- |
| A.1 | REPRESENTACIÓN | Requisitos: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio, según corresponda. Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Acreditación: Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Promesa de consorcio con firmas legalizadas. |
| A.2 | HABILITACIÓN |
|  | Requisitos Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y afines Importante En caso de consorcios cada integrante del consorcio debe acreditar este requisito. |
| B | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |
| B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
|  | FORMACIÓN ACÁDEMICA |
|  | B.1.1 JEFE DE PROYECTO Requisitos: Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado y colegiado hábil. Acreditación: Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. B.1.2 ARQUITECTO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. Requisitos: Arquitecto titulado y colegiado hábil Acreditación: Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. B.1.3 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Requisitos: Ingeniero Civil titulado y colegiado hábil. Acreditación: Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. B.1.4 INGENIERO SANITARIO, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Requisitos: Ingeniero Sanitario titulado y colegiado hábil. Acreditación: Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. B.1.5 INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELÉCTRICISTA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Requisitos: Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Eléctrico titulado y colegiado hábil. Acreditación: Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. B.1.6 BIÓLOGO, INGENIERO AMBIENTALISTA Y/O ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE. Requisitos: Biólogo, Ingeniero Ambientalista y/o Especialidad en Medio Ambiente, titulado y colegiado hábil. Acreditación: Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra. |
| B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |
|  | B.2.1 JEFE DE PROYECTO Experiencia en la especialidad mínima de cinco (05) años a partir de la colegiatura, como Jefe o Coordinador de Proyecto en la elaboración de expedientes técnicos en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas, iguales o similares al objeto de la contratación. La experiencia del Jefe de Proyectos se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 12 años. B.2.2 ARQUITECTO / ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos, ejecución, supervisión de obras y en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas, además deberá contar con conocimientos de planes de seguridad, contingencia y evacuación, sustentada mediante una Declaración Jurada. La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años. B.2.3 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos, ejecución y/o supervisión de obras en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas. La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años. B.2.4 INGENIERO SANITARIO, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos, supervisión y/o ejecución en instalaciones sanitarias en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas. La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años. B.2.5 INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELÉCTRICISTA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Experiencia en la especialidad mínima de tres (03) años en la participación de la elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de instalaciones eléctricas en edificaciones en instituciones públicas y/o privadas. La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 07 años. B.2.6 BIÓLOGO, INGENIERO AMBIENTALISTA Y/O ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE. Experiencia en la especialidad mínima de dos (02) años en la participación de la elaboración de estudios de impacto ambiental en proyectos públicos y/o privados en edificaciones en general. La experiencia del especialista se acreditará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, los cuales se contabilizarán a partir de los últimos 05 años. Se consideraran servicio de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de infraestructura: educativas, institucionales, culturales, comerciales, salud, Habitacional y/o edificaciones en general. Se aclara que la experiencia en Proyectos no es la referida a los Estudios de Pre-inversión bajo la norma del SNIP. Acreditación: La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra. |
| C | EXPERIENCIA DEL POSTOR |
| C.1 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un (1) Año de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de infraestructura: educativas, institucionales, culturales, comerciales, salud, Habitacional y/o edificaciones en general. Se aclara que la experiencia en Proyectos no es la referida a los Estudios de Pre-inversión bajo la norma del SNIP. Acreditación: El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditará con copia simple de contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido al Tiempo Mínimo de Experiencia del Postor. |
| D | EXPERIENCIA DEL POSTOR |
| D.1 | EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFRENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, objeto de la convocatoria, durante los siete (7) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Acreditación: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el formato referido a la Experiencia del Postor en la Actividad. En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad. IMPORTANTE: En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. |
| D.2 | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de infraestructura: educativas, institucionales, culturales, comerciales, salud, Habitacional y/o edificaciones en general. Acreditación: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CHEQUE o CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. IMPORTANTE: En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. |

IMPORTANTE:

- Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento.

- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades incorporan dichos requisitos de calificación así como los documentos que deben presentar los postores para su acreditación en el literal B del numeral 2.2.1.1 concordante con el numeral 3.2 de esta sección de las bases.

- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que debe presentar el postor en el literal a.4) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| B. | CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | 100 puntos |
| B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | 100 puntos |
|  | JEFE DE PROYECTO Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto como JEFE O COORDINADOR DE PROYECTO EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. | Más de 02 años: 20 puntos Más de 01 hasta 02 años:15 puntos Más de 06 meses hasta 01 año: 10 puntos EXPERIENCIA ADICIONAL A LO REQUERIDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |
|  | ARQUITECTO / ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto como ARQUITECTO / ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto como INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. INGENIERO SANITARIO, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto como INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, SUPERVISIÓN Y/O EJECUCIÓN EN INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELÉCTRICISTA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto como INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELÉCTRICISTA ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LA ELEBORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. BIÓLOGO, INGENIERO AMBIENTALISTA Y/O ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE. Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto como BIÓLOGO, INGENIERO AMBIENTALISTA Y/O ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de infraestructura: educativas, institucionales, culturales, comerciales, salud, Habitacional y/o edificaciones en general. | Más de 2 años: 20 puntos Más de 1 hasta 2 años:15 puntos Más de 6 meses hasta 1 año: 10puntos EXPERIENCIA ADICIONAL A LO REQUERDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |
|  |  | Más de 2 años: 15 puntos Más de 1 hasta 2 años:10 puntos Más de 6 meses hasta 1 año: 6 puntos EXPERIENCIA ADICIONAL A LO REQUERDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION Más de 2 años: 15 puntos Más de 1 hasta 2 años:10 puntos Más de 6 meses hasta 1 año: 6 puntos EXPERIENCIA ADICIONAL A LO REQUERIDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION Más de 2 años: 15 puntos Más de 1 hasta 2 años:10 puntos Más de 6 meses hasta 1 año: 6 puntos EXPERIENCIA ADICIONAL A LO REQUERDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION Más de 2 años: 15 puntos Más de 1 hasta 2 años:10 puntos Más de 6 meses hasta 1 año: 6 puntos EXPERIENCIA ADICIONAL A LO REQUERDO EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |
| PUNTAJE TOTAL | puntos |

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente: “El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO “LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

| Penalidad | Motivo | Multa | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 01 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | Diez por mil (10/1000) del monto ofertado por la elaboración del Expediente Técnico, aplicable por cada día de la ausencia del personal. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 02 | Por reemplazar al Jefe de Proyecto por otro especialista, con perfil de calificación igual o superior al del profesional reemplazado, sin autorización previa de la Entidad, salvo que sea por causa de fuerza mayor que deberá justificar ante la misma. | Veinte por mil (20/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 03 | Por reemplazar a los especialistas del equipo técnico por otro especialista, conforme a los términos de referencia del contrato. | Diez por mil (10/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 04 | Presentar falsa información en el contenido de los entregables, así como también información sin sustento técnico, motivando que la Entidad incurra en acciones y toma de decisiones erradas que afecte los intereses institucionales. | Diez por mil (10/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 05 | Presentar el Entregable sin atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por el comité de selección, por los postores y contratista de la obra (en el procedimiento de selección, ejecución y final de obra), en un plazo no mayor de CINCO (05) días. | Cinco por mil (5/1000) del monto ofertado por la elaboración del expediente técnico. Se aplica por vez y ocurrencia. | Según informe de la Oficina de Administración. |
| N° 06 | Presentar el Entregable incompleto y con documentación no suscrita por el especialista miembro del equipo del CONSULTOR, referido a las especialidades de Arquitectura, estructura, eléctrica, sanitaria, etc. | Tres por mil (3/1000) del monto ofertado por la elaboración de cada expediente técnico, por cada día de atraso. | Según informe de la Oficina de Administración. |

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.  El arbitraje será de tipo [INDICAR INSTITUCIONAL O AD HOC].

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De conformidad con el artículo 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y, según el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje será institucional a cargo de determinada institución arbitral, o un arbitraje ad-hoc, indicando si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. En caso se opte por un arbitraje institucional, se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución arbitral elegida.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ANEXOS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

AS Nº 014-2017-OSINFOR

Segunda Convocatoria

ANEXO Nº 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social : |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |
| RUC : | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico : |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite  el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO Nº 04

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 05

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio

- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

| 1. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] | [ % ] |
| --- | --- | --- |
| [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] |
| 2. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] | [ % ] |
| [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] |
| TOTAL OBLIGACIONES | 100% |
| [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ..…………………………………………. Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |  | ..………………………………………….. Consorciado 2 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |

Importante

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO Nº 06

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO | CARGO | ESPECIALIDAD | N° DE FOLIO EN LA OFERTA | TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA | N° DE FOLIO EN LA OFERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según Anexo Nº 13.

ANEXO Nº 07

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla el siguiente TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACIÓN | TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL CONTRATO | TIEMPO ACUMULADO | N° DE FOLIO EN LA OFERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA ACUMULADA: [CONSIGNAR EL TIEMPO TOTAL ACUMULADO EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA] |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado

ANEXO Nº 08

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 09

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 10

OFERTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | OFERTA ECONÓMICA S/. |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases.

ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.-	Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.-	Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.-	Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.-	Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados

ANEXO Nº 12

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

- Calificaciones

| Carrera o Especialidad |  |
| --- | --- |
| Universidad |  |
| Bachiller |  | Título Profesional |  |
| Fecha de expedición del grado o título |  |

- Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].

| N° | Cliente o Empleador | Objeto de la contratación | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS SEGÚN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

ANEXO Nº 13

DECLARACIÓN JURADA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2017-OSINFOR 2da Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, declaro bajo juramento que el Arquitecto Especialista en Arquitectura propuesto como personal clave cuenta con conocimientos de planes de seguridad, contingencia y evacuación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

# Footnotes

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del Reglamento, la presentación y apertura de ofertas se realiza en acto privado o público, lo que debe determinarse en la sección específica de las bases.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas.

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas.

El comité de selección debe determinar al elaborar las bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 126 del Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento.

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.

Se aclara que, dentro de la definición de EDIFICACIONES según el RNE son obras de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas (sean instalaciones fijas y complementarias) pudiéndose considerar la experiencia en Elaboración de Proyectos o expedientes técnicos de infraestructura: educativas, salud, Habitacional y/o edificaciones en general, por tanto esta definición será aplicable en todos los extremos de los presentes TDR donde se menciona este término.

Se considerará para la Especialidad de Instalaciones Eléctricas todo Ingeniero electricista y/o Electro mecánico, o similar toda vez que el profesional cuente con colegiatura hábil y experiencia mínima solicitada en la especialidad de las Bases.

Se considerará que el profesional propuesto sea Biólogo, Ingeniero Ambiental u otro profesional con la especialidad, siempre y cuando acredite la Especialidad y sustente la experiencia solicitada.

Se propone una estructura de costos que deberá ser presentada por el ganador de la buena PRO para la firma del contrato ya que se trata de un sistema de contratación A SUMA ALZADA (documento no obligatorio en esta etapa del proceso), para lo cual se plantea las actividades de manera desglosada, (personal profesional responsable, de apoyo, técnico y administrativo; alquileres y servicios; movilización y apoyo logístico y material mobiliario), quedando a criterio de los postores la determinación de porcentaje de participación para cada actividad, tal es así que un Profesional puede desarrollar diferentes especialidades.

En el caso del personal de apoyo técnico, alquileres, movilización y material mobiliario estos podrán ser considerados de acuerdo a los criterios técnicos de la consultoría no debiéndose regir necesariamente de las actividades en referencia, todo esto sin perjuicio de la calidad del producto.

La Entidad puede adoptar  solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.

En caso de presentarse en consorcio.

Se considerará para la Especialidad de Instalaciones Eléctricas todo Ingeniero electricista y/o Electro mecánico, o similar toda vez que el profesional cuente con colegiatura hábil y experiencia mínima solicitada en la especialidad de las Bases.

Se considerará que el profesional propuesto sea Biólogo, Ingeniero Ambiental u otro profesional con la especialidad, siempre y cuando acredite la Especialidad y sustente la experiencia solicitada.

Se considerará para la Especialidad de Instalaciones Eléctricas todo Ingeniero electricista y/o Electro mecánico, o similar toda vez que el profesional cuente con colegiatura hábil y experiencia mínima solicitada en la especialidad de las Bases.

Se considerará que el profesional propuesto sea Biólogo, Ingeniero Ambiental u otro profesional con la especialidad, siempre y cuando acredite la Especialidad y sustente la experiencia solicitada.

De conformidad con el tiempo mínimo de experiencia establecido en la definición “consultoría de obras” que consta en el Anexo Único de Definiciones del Reglamento.

Se considerará para la Especialidad de Instalaciones Eléctricas todo Ingeniero electricista y/o Electro mecánico, o similar toda vez que el profesional cuente con colegiatura hábil y experiencia mínima solicitada en la especialidad de las Bases.

Se considerará que el profesional propuesto sea Biólogo, Ingeniero Ambiental u otro profesional con la especialidad, siempre y cuando acredite la Especialidad y sustente la experiencia solicitada.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable  por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato.

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

# Text boxes

# Señores

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Av. JaVIER PRADO OESTE Nº 692-694 – MAGDALENA DEL MAR

# Att.: Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2017-OSINFOR

2DA CONVOCATORIA

Objeto del proceso: Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, con código de proyecto 2307255.

OFERTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS

# Señores

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Av. JaVIER PRADO OESTE Nº 692-694 – MAGDALENA DEL MAR

# Att.: Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2017-OSINFOR

2DA CONVOCATORIA

Objeto del proceso: Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la capacidad del servicio de supervisión y capacitación de la Oficina Desconcentrada del OSINFOR en Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto”, con código de proyecto 2307255.

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS